## Hoja1
GRUPO 10
PROYECTO SALA DE CINE | STARK CINEMAS
|  |  | 0 | 2022-09-05 | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
| INICIO PROYECTO |  | 2022-09-05 |  | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09
ACTIVIDAD | ESTUDIANTE | PROGRESO | INICIA | FINALIZA | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO
SPRINT 1
Diligenciamiento de planilla | JOSE JARAMILLO | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-12
Definicion de roles | GRUPO 10 | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-12
Diagrama de clases | JUAN RIOS GOMEZ | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-12
Asignacion de tareas | JOSE JARAMILLO | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-12
Cronograma de tareas | JAVIER CAMAYO | 100% | 2022-09-06 | 2022-09-12
SPRINT 2
ACT 8 |  | 0%
ACT 9 |  | 0%
ACT 10 |  | 0%
ACT 11 |  | 0%
ACT 12 |  | 0%
ACT 13 |  | 0%
SPRINT 3